PLAN DE AUTOEVALUACIÓN

A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

MICRO RED COCHABAMBA

AÑO 2021

A.-  INTRODUCCIÓN

El Sistema de Gestión de la Calidad, plantea impulsar procesos de mejora de la calidad en los establecimientos de salud del sector; en este sentido el Ministerio de Salud a través de la Norma Técnica N° 050-MINSA/DGSP-V02  Acreditación de Establecimientos de salud y Servicios Médicos de Apoyo han definido un conjunto de estándares que serán medidos a través de indicadores trazadores. En este marco, se han desarrollado metodologías y herramientas, útiles para establecimientos del Primer Nivel de Atención, que les permitirán realizar procesos periódicos de autoevaluación, conducentes a poner en marcha procesos de mejora de la calidad orientados a alcanzar los estándares de calidad planteados, que tienen como propósito impactar en la satisfacción de las necesidades y expectativas de la población.

La autoevaluación es un proceso de evaluación periódica que tiene el propósito de promover acciones de mejoramiento continuo de la calidad de atención y el desarrollo armónico de los servicios de un establecimiento de salud, según su nivel de complejidad; y que está basada en los recursos y capacidades del prestador de salud para brindar prestaciones de calidad en base a estándares nacionales previamente definidos.

Habiéndose dado los lineamientos técnicos operativos para la implementación de la Norma Técnica a nivel Regional, la Micro Red Cochabamba, realizaran la Autoevaluación en todos los Establecimientos de la jurisdicción

B.- Justificación

La calidad en la prestación de salud es el resultado de los esfuerzos e intervenciones desplegadas, basado en la seguridad y trato humano para todos y cada uno de los usuarios, es por eso que el MINSA desarrolla e impulsa la autoevaluación de Establecimientos de Salud con la finalidad realizar la evaluación de desempeño institucional.

El presente plan se desarrolla con la finalidad de conocer la realidad de nuestros Establecimientos de salud y poder implementar acciones de mejora continua para mejorar la calidad de atención al usuario, garantizando un entorno seguro con un enfoque humano y social.

C.-OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

- Contribuir a garantizar a los usuarios y al sistema de salud que los establecimientos, según su nivel de complejidad, cuentan con capacidades para brindar prestaciones de calidad sobre la base del cumplimiento de estándares nacionales previamente definidos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar el papel que juega la institución de salud en la satisfacción de las necesidades y demandas del usuario en la atención de salud de la población mediante la identificación de los problemas de calidad del servicio.

- Aplicación de la ficha de autoevaluación en todos los establecimientos de salud de la jurisdicción de la Micro Red Cochabamba.

- Promover una cultura de calidad en todos los Establecimientos de Salud de la jurisdicción de la Micro Red Cochabamba

D.- ALCANCE

Su aplicación será a todos los Establecimientos de la Micro red Cochabamba

E.- BASE LEGAL.

- LEY N° 26790, “ Ley de Modernización de la Seguridad Social”

- Ley N° 26842, “Ley General de Salud”

- Ley N° 27657,” Ley del Ministerio de Salud”

- Ley N° 27783, “ Ley de Bases de la Descentralización”

- Ley N° 27806, “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”

- Ley N° 27813, “Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de salud”

- Ley N° 27867, “ Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales”

- Ley N| 27972, “ Ley Orgánica de Municipalidades”

- D.S. N° 023-2005-SA, que aprueba el “Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud”.

- D.S. N° 013-2006-SA, que aprueba el “Reglamento de Establecimientos de Salud y de Servicios Médicos de Apoyo”.

- Norma Técnica N°  050-MINSA/DGSP-V.02 Acreditación de Establecimientos de salud y Servicios Médicos de Apoyo y documentos técnicos afines. Volumen II

- R.M.N° 519-2006/MINSA, que aprueba el Documento Técnico “Sistema de Gestión de la Calidad en salud

- RM N° 270-2009/MINSA Volumen II Guía Técnica del Evaluador para la Acreditación de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo.

- Directiva Administrativa N° 151-MINSA / DGSP-V.01 Volumen III .Directiva Administrativa que Regula la Organización y Funcionamiento de las Comisiones Sectoriales de Acreditación de Servicios de Salud.

F.- METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN.

La Acreditación es un mecanismo de gestión y evaluación de la calidad de los servicios de salud, y que va dirigida a comprobar si una entidad prestadora cumple con estándares superiores que brindan seguridad en la atención en salud y generan ciclos de mejoramiento continuo.

La Autoevaluación es la fase inicial obligatoria de evaluación del proceso de Acreditación, para la cual el Equipo Autoevaluador, previamente capacitado, hace uso del Listado de Estándares de Acreditación para Establecimientos de Salud según categoría; procediendo a realizar una evaluación interna, determinando el nivel de cumplimiento de estándares y criterios, identificando fortalezas y áreas susceptibles de mejoramiento.

Para el cumplimiento de este proceso se seguirán los siguientes  pasos:

a. Programación de la Autoevaluación en el Plan Operativo Institucional 2021

b. Conformación del Equipo Autoevaluador.

c. Elaboración y aprobación del Plan de Autoevaluación.

d. Reunión de apertura y revisión de Listado de Estándares de Acreditación para la categoría   correspondiente.

e. Comunicación del Inicio de Autoevaluación.

f. Ejecución del Plan de Autoevaluación: visita a las instalaciones del establecimiento y verificación del cumplimiento de estándares.

g. Calificación de la evaluación.

h. Reunión de cierre y revisión de resultados por el Equipo Autoevaluador.

i. Elaboración del Informe Técnico de Autoevaluación.

Técnicas de Evaluación:

Verificación/Revisión documentaria.

- Observación

- Entrevista.

- Muestreo

- Encuesta

- Auditoria

Instrumentos para la Evaluación:

- Listado de estándares de acreditación para EESS categoría I-1, I-2, I-3

- Guía Técnica del Evaluador

- Formatos de evaluación: hoja de registro de datos y hoja de recomendaciones

- Aplicativo  de Acreditación MINSA para el registro de resultados

G.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA AUTOEVALUACIÓN A Y B (Anexo N° 1)

Todos los Establecimientos de Salud de la Micro red Cochabamba serán Autoevaluados al primer Semestre del año en curso

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA AUTOEVALUACIÓN - A

| ACTIVIDADES | RESPONSABLE | FECHAS |
| --- | --- | --- |
| Reuniones del equipo de Autoevaluación para elaboración del Plan y designación de evaluador líder | Equipo de acreditación | 08/03/2021 |
| Elaboración del Plan de Auoevaluación a EE.SS (PAES) | Equipo de Evaluadores internos | 11/03/2021 |
| Designación de responsables por cada macroproceso | Evaluador Líder | 12/03/2021 |
| Presentación del Plan de autoevaluación para aprobación con RD a Dirección de Gestión de la Calidad Disa Chota | Equipo de evaluadores internos | 02/04/2021 |
| Comunicar inicio de autoevaluación a DISA Chota ( mediante oficio) | Equipo de evaluadores internos | 03/04/2021 |
| Reunión de trabajo con el equipo evaluador, análisis final del listado de Estándares de Acreditación | Equipo de evaluadores internos | 04/04/2021 |
| Acta de reunión de apertura (coordinación con la alta dirección y jefaturas de EE.SS para presentar Plan de Autoevaluación de Establecimientos de Salud (PAES), objetivos de la evaluación, presentar al equipo evaluador, establecer fechas y hora de reunión de cierre. | Equipo de evaluadores internos | 05/04/2021 |
| MACROPROCESOS |  |  |
| Direccionamiento | Miguel Ángel Bardales Guevara Carmen Rosa Vásquez Estela |  |
| Gestión de recursos humanos | Miguel Ángel Bardales Guevara Carmen Rosa Vásquez Estela |  |
| Gestión de la calidad | Miguel Ángel Bardales Guevara Carmen Rosa Vásquez Estela |  |
| Manejo del riesgo de atención | Miguel Ángel Bardales Guevara Carmen Rosa Vásquez Estela |  |
| Emergencias y desastres | Miguel Ángel Bardales Guevara Carmen Rosa Vásquez Estela |  |
| Control de gestión y prestación | Miguel Ángel Bardales Guevara Carmen Rosa Vásquez Estela |  |
| Atención ambulatoria | Miguel Ángel Bardales Guevara Carmen Rosa Vásquez Estela |  |
| Atención de emergencias | Oswaldo Mejía Paredes Segundo Aladino Mejía Fernández |  |
| Atención extramural | Oswaldo Mejía Paredes Segundo Aladino Mejía Fernández |  |
| Apoyo al diagnóstico y tratamiento | Oswaldo Mejía Paredes Segundo Aladino Mejía Fernández |  |
| Admisión y alta | Oswaldo Mejía Paredes Segundo Aladino Mejía Fernández |  |
| Referencia y contrarreferencia | Oswaldo Mejía Paredes Segundo Aladino Mejía Fernández |  |
| Gestión de Medicamentos | María Edita Cerquera Vásquez Ruth Raquel Montesa Pérez |  |
| Gestión de la Información | María Edita Cerquera Vásquez Ruth Raquel Monteza Pérez |  |
| Manejo de riesgo social | María Edita Cerquera Vásquez Ruth Raquel Monteza Pérez |  |
| Gestión de insumos y materiales | María Edita Cerquera Vásquez Ruth Raquel Monteza Pérez |  |
| Gestión de equipos e infraestructura | María Edita Cerquera Vásquez Ruth Raquel Monteza Pérez |  |
| Procesamiento de datos | Equipo de evaluadores internos |  |
| Análisis de resultados | Equipo de evaluadores internos |  |
| Elaboración del informe Técnico de la autoevaluación | Equipo de evaluadores internos |  |
| Presentación del informe técnico de autoevaluación a DISA Chota | Equipo de evaluadores internos |  |
| Acta de Reunión de cierre (equipo evaluadores internos y todos los trabajadores de MR) dar a conocer resultados para acuerdos y compromisos | evaluadores internos |  |
| Seguimiento de implementación de recomendaciones | evaluadores internos |  |
| Implementación de mejoras en base a resultados de Autoevaluación | evaluadores internos |  |
| Presentación de informes de avance de mejoras de la autoevaluación a DISA Chota | evaluadores internos |  |

Lider del Equipo de Evaluadores: Carmen Rosa Vásquez Estela

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA AUTOEVALUACIÓN – B

| IPRESS |  | Responsable por Equipo | Macroprocesos | Equipo evaluadores internos | MARZO | ABRIL | MAYO | Responsables Evaluados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COCHABAMBA |  | Carmen Rosa Vásquez Estela | Direccionamiento, gestión de RR.HH., gestión de la calidad, manejo del riesgo de la atención, emergencias y desastres, control de gestión y prestación, atención ambulatoria. | Miguel Ángel Bardales Guevara Carmen Rosa Vásquez Estela | 15 |  |  | Elvia Delgado Burga |
|  |  | Oswaldo Mejía Paredes | Atención De Emergencias, Atención Extramural, Apoyo Al Diagnostico Y Tratamiento, Admisión Y Alta, Referencia Y Contrareferencia, | Oswaldo Mejía Paredes Segundo Aladino Mejía Fernández | 15 |  |  | Alberto Vitón Barboza |
|  |  | Ruth Raquel Monteza Pérez | Gestión De Medicamentos, Gestión De La Información, Manejo De Riesgo Social, Gestión De Insumos Y Materiales, Gestión De Equipos E Infraestructura, | María Edita Cerquera Vásquez Ruth Raquel Monteza Pérez | 15 |  |  | María Edita Cerquera Vásquez |
| SEGUES |  | Carmen Rosa Vásquez Estela | Direccionamiento, gestión de RR.HH., gestión de la calidad, | Miguel Ángel Bardales Guevara Carmen Rosa Vásquez Estela | 16 |  |  | Lic. Enf. MARIA ISABEL MARTINEZ CORONADO |
|  |  | Oswaldo Mejía Paredes | Manejo de riesgo de atención, emergencias y desastres, control de gestión y prestación | Oswaldo Mejía Paredes Segundo Aladino Mejía Fernández | 16 |  |  | Lic. Enf. MARIA ISABEL MARTINEZ CORONADO |
|  |  | María Edita Cerquera Vásquez | Atención Ambulatoria, Atención De Emergencias, Atención Extramural | María Edita Cerquera Vásquez Ruth Raquel Monteza Pérez | 16 |  |  | Lic. Enf. MARIA ISABEL MARTINEZ CORONADO |
|  |  | Carmen Rosa Vásquez Estela | Apoyo Al Diagnostico Y Tratamiento, Admisión Y Alta, Referencia Y Contrareferencia, Gestión De Medicamentos. | Miguel Ángel Bardales Guevara Carmen Rosa Vásquez Estela | 16 |  |  | Lic. Enf. MARIA ISABEL MARTINEZ CORONADO |
|  |  | Oswaldo Mejía Paredes | Gestión De La Información, Manejo De Riesgo Social, Gestión De Insumos Y Materiales, Gestión De Equipos E Infraestructura, | Miguel Ángel Bardales Guevara Carmen Rosa Vásquez Estela | 16 |  |  | Lic. Enf. MARIA ISABEL MARTINEZ CORONADO |
| PALO SOLO |  | Carmen Rosa Vásquez Estela | Direccionamiento, gestión de RR.HH., gestión de la calidad, manejo del riesgo de la atención, emergencias y desastres, control de gestión y prestación, atención ambulatoria. | Miguel Ángel Bardales Guevara Carmen Rosa Vásquez Estela | 24 |  |  | tec. Enf. JAIME MEJÍA FERNANDEZ |
|  |  | Oswaldo Mejía Paredes | Atención De Emergencias, Atención Extramural, Apoyo Al Diagnostico Y Tratamiento, Admisión Y Alta, Referencia Y Contrareferencia, | Oswaldo Mejía Paredes Segundo Aladino Mejía Fernández | 24 |  |  | tec. Enf. JAIME MEJÍA FERNANDEZ |
|  |  | María Edita Cerquera Vásquez | Gestión De Medicamentos, Gestión De La Información, Manejo De Riesgo Social, Gestión De Insumos Y Materiales, Gestión De Equipos E Infraestructura, | María Edita Cerquera Vásquez Ruth Raquel Monteza Pérez | 24 |  |  | tec. Enf. JAIME MEJÍA FERNANDEZ |
| SOGOS |  | Carmen Rosa Vásquez Estela | Direccionamiento, gestión de RR.HH., gestión de la calidad, manejo del riesgo de la atención, emergencias y desastres, control de gestión y prestación, atención ambulatoria. | Miguel Ángel Bardales Guevara Carmen Rosa Vásquez Estela |  | 10 |  | Lic. Enf. SILVIA MAGALY CARRAZCO MENDOZA |
|  |  | Oswaldo Mejía Paredes | Atención De Emergencias, Atención Extramural, Apoyo Al Diagnostico Y Tratamiento, Admisión Y Alta, Referencia Y Contrareferencia, | Oswaldo Mejía Paredes Segundo Aladino Mejía Fernández |  | 10 |  | Lic. Enf. SILVIA MAGALY CARRAZCO MENDOZA |
|  |  | María Edita Cerquera Vásquez | Gestión De Medicamentos, Gestión De La Información, Manejo De Riesgo Social, Gestión De Insumos Y Materiales, Gestión De Equipos E Infraestructura, | María Edita Cerquera Vásquez Ruth Raquel Monteza Pérez |  | 10 |  | Lic. Enf. SILVIA MAGALY CARRAZCO MENDOZA |
| PALTARUME |  | Carmen Rosa Vásquez Estela | Direccionamiento, gestión de RR.HH., gestión de la calidad, manejo del riesgo de la atención, emergencias y desastres, control de gestión y prestación, atención ambulatoria. | Miguel Ángel Bardales Guevara Carmen Rosa Vásquez Estela |  | 19 |  | Lic. Enf VICTOR HUGO DIAZ VERASATEGUI |
|  |  | Oswaldo Mejía Paredes | Atención De Emergencias, Atención Extramural, Apoyo Al Diagnostico Y Tratamiento, Admisión Y Alta, Referencia Y Contrareferencia, | Oswaldo Mejía Paredes Segundo Aladino Mejía Fernández |  | 19 |  | Lic. Enf VICTOR HUGO DIAZ VERASATEGUI |
|  |  | María Edita Cerquera Vásquez | Gestión De Medicamentos, Gestión De La Información, Manejo De Riesgo Social, Gestión De Insumos Y Materiales, Gestión De Equipos E Infraestructura, | María Edita Cerquera Vásquez Ruth Raquel Monteza Pérez |  | 19 |  | Lic. Enf VICTOR HUGO DIAZ VERASATEGUI |
| TAYAL |  | Carmen Rosa Vásquez Estela | Direccionamiento, gestión de RR.HH., gestión de la calidad, manejo del riesgo de la atención, emergencias y desastres, control de gestión y prestación, atención ambulatoria. | Miguel Ángel Bardales Guevara Carmen Rosa Vásquez Estela |  | 24 |  | Tec. Enf. VICTOR HUGO PADILLA TORRES |
|  |  | Oswaldo Mejía Paredes | Atención De Emergencias, Atención Extramural, Apoyo Al Diagnostico Y Tratamiento, Admisión Y Alta, Referencia Y Contrareferencia, | Oswaldo Mejía Paredes Segundo Aladino Mejía Fernández |  | 24 |  | Tec. Enf. VICTOR HUGO PADILLA TORRES |
|  |  | María Edita Cerquera Vásquez | Gestión De Medicamentos, Gestión De La Información, Manejo De Riesgo Social, Gestión De Insumos Y Materiales, Gestión De Equipos E Infraestructura, | María Edita Cerquera Vásquez Ruth Raquel Monteza Pérez |  | 24 |  | Tec. Enf. VICTOR HUGO PADILLA TORRES |
| MAMARURIBAMBA ALTO |  | Carmen Rosa Vásquez Estela | Direccionamiento, gestión de RR.HH., gestión de la calidad, manejo del riesgo de la atención, emergencias y desastres, control de gestión y prestación, atención ambulatoria. | Miguel Ángel Bardales Guevara Carmen Rosa Vásquez Estela |  |  | 15 | Tec. Enf. WILMA IRENE CAMPOS FERNANDEZ |
|  |  | Oswaldo Mejía Paredes | Atención De Emergencias, Atención Extramural, Apoyo Al Diagnostico Y Tratamiento, Admisión Y Alta, Referencia Y Contrareferencia, | Oswaldo Mejía Paredes Segundo Aladino Mejía Fernández |  |  | 15 | Tec. Enf. WILMA IRENE CAMPOS FERNANDEZ |
|  |  | María Edita Cerquera Vásquez | Gestión De Medicamentos, Gestión De La Información, Manejo De Riesgo Social, Gestión De Insumos Y Materiales, Gestión De Equipos E Infraestructura, | María Edita Cerquera Vásquez Ruth Raquel Monteza Pérez |  |  | 15 | Tec. Enf. WILMA IRENE CAMPOS FERNANDEZ |
| MAMARURIBAMBA BAJO | Carmen Rosa Vásquez Estela |  | Direccionamiento, gestión de RR.HH., gestión de la calidad, manejo del riesgo de la atención, emergencias y desastres, control de gestión y prestación, atención ambulatoria. | Miguel Ángel Bardales Guevara Carmen Rosa Vásquez Estela |  |  | 19 | Tec. enf. ALEX MARIO VILLALOBOS CHILCÓN |
|  | Oswaldo Mejía Paredes |  | Atención De Emergencias, Atención Extramural, Apoyo Al Diagnostico Y Tratamiento, Admisión Y Alta, Referencia Y Contrareferencia, | Oswaldo Mejía Paredes Segundo Aladino Mejía Fernández |  |  | 19 | Tec. enf. ALEX MARIO VILLALOBOS CHILCÓN |
|  | María Edita Cerquera Vásquez |  | Gestión De Medicamentos, Gestión De La Información, Manejo De Riesgo Social, Gestión De Insumos Y Materiales, Gestión De Equipos E Infraestructura. | María Edita Cerquera Vásquez Ruth Raquel Monteza Pérez |  |  | 19 | Tec. enf. ALEX MARIO VILLALOBOS CHILCÓN |

Líder del Equipo de Evaluadores Internos: Carmen Rosa Vásquez Estela

H.- EQUIPO DE EVALUADORES INTERNOS MICRO RED COCHABAMBA

- Gerente: Mblgo Miguel Ángel Bardales Guevara

- Lic Oswaldo Meja Paredes

- Lic. Enf. Carmen Rosa Vásquez Estela

- Tec Enf. Segundo Aladino Mejía Fernández

- Tec. Enf. María Edita Cerquera Vasquez

- Li.Enf. Ruth Raquel Monteza Pérez

I.- REQUERIMIENTO COMBUSTIBLE

| IPRESS | COMBUSTIBLE (especificar si es gasolina ó petróleo) |
| --- | --- |
| SEGUES | 3 GALONES DE PETROLEO |
| SOGOS | 4 GALONES DE PETROLEO |
| PALO SOLO | 5 GALONES DE PETROLEO |
| PALTARUME | 5 GALONES DE PETROLEO |
| TAYAL | 3 GALONES DE PETROLEO |
| MAMARURIBAMBA ALTO | 5 GALONES DE PETROLEO |
| MAMARURIBAMBA BAJO | 3 GALONES DE PETROLEO |
| TOTAL | 29 GALONES DE PETROLEO |